## スプリントバックログ (第1スプリント)
今回実現するプロダクトバックログ |  |  | ※プロダクトバックログから今回のスプリントで実施するものを抽出してください ※抽出した機能毎にスプリント計画シートにタスクの詳細を記載してください
優先順 | 項番 | 機能名 | 機能概要 | 備考
1 | 3 | 育成 | 力、速さ、体力などを選択して育成

## スプリント計画（機能１）
機能名： | 育成
詳細タスク | タスクの概要 | 工数（人日） | 担当
環境確認と共有 | システムを作成するにあたり使用するツールを確認、共有する | 1 | 全員
JavaScriptの勉強 | JavaScriptの勉強 |  | 全員
パラメーター上げ | 各トレーニングを選択することでトレーニングに応じたステータスが上がる システムを作成 |  | 全員
イラスト決め | モンスターのイラストを決める | 1 | 重森
レイアウト | 見た目の部分の作成
アニメーション | 全体のアニメーション付け

## スプリント計画（機能２）
機能名： | 0
詳細タスク | タスクの概要 | 工数（人日） | 担当