## スプリントバックログ (第2スプリント)
今回実現するプロダクトバックログ |  |  | ※プロダクトバックログから今回のスプリントで実施するものを抽出してください ※抽出した機能毎にスプリント計画シートにタスクの詳細を記載してください
優先順 | 項番 | 機能名 | 機能概要 | 備考
1 |  | 戦闘画面の修正 | 前回のスプリントで作成した機能の修正
2 |  | 育成画面の修正 | 前々回のスプリントで作成した機能の修正
3 |  | ランキング機能の作成 | 育てたモンスターのスコアを競う
4 |  | ログイン、新規登録機能の作成 | ログイン機能の作成

## スプリント計画（機能１）
機能名： | 戦闘画面の修正
詳細タスク | タスクの概要 | 工数（人日） | 担当 | 状況 [実施・完了] | 備考（進捗率）
通常攻撃処理 | 攻撃を選択した時の処理 |  | 秋枝
回復スキル処理 | 回復するスキルを選択したときの処理 |  | 秋枝
パワーアップスキル処理 | パワーを上げるスキルを選択したときの処理 |  | 秋枝
相手の攻撃の処理 | 相手から攻撃を受けた時の処理 |  | 秋枝
スキル攻撃の処理 | スキルを使った攻撃をするときの処理 |  | 秋枝

## スプリント計画（機能２）
機能名： | 育成画面の修正
詳細タスク | タスクの概要 | 工数（人日） | 担当

## スプリント計画（機能3）
機能名： | ランキング機能
詳細タスク | タスクの概要 | 工数（人日） | 担当 | 状況 [実施・完了] | 備考（進捗率）
ランキング機能 | スコア順にランキングを表示する機能 |  | 上野
画面のデザイン | ランキング画面のデザイン |  | 野村

## スプリント計画（機能4)
機能名： | ログイン機能
詳細タスク | タスクの概要 | 工数（人日） | 担当 | 状況 [実施・完了] | 備考（進捗率）
新規登録機能 | ユーザーが新規登録する機能 |  | 荻原
ユーザーネームの登録 | ユーザーがDBにユーザーネームを登録する機能 |  | 荻原
アドレス登録 | ユーザーがDBにアドレスを登録する機能 |  | 荻原
パスワードの登録 | ユーザーがDBにパスワードを登録する機能 |  | 荻原
ログイン機能 | ユーザーのアドレス、パスワードを参照してログイン |  | 重森
ユーザーテーブルの作成 | DBにユーザーテーブルを作成 |  | 荻原