## スプリントバックログ (第2スプリント)
今回実現するプロダクトバックログ |  |  | ※プロダクトバックログから今回のスプリントで実施するものを抽出してください ※抽出した機能毎にスプリント計画シートにタスクの詳細を記載してください
優先順 | 項番 | 機能名 | 機能概要 | 備考
2 | 3 | 戦闘 | 戦う、特技、アイテムなど選択して敵との戦闘をする画面

## スプリント計画（機能１）
機能名： | 戦闘
詳細タスク | タスクの概要 | 工数（人日） | 担当 | 状況 [実施・完了] | 備考（進捗率）
技の作成 | 技名、使用回数、威力を決める | 4日 | 重森 | 完了 | 100%
ダメージ計算 | 攻撃のダメージを計算する処理 |  | 秋枝、野村、荻原 | 完了 | 100%
戦闘画面のレイアウト | 戦闘画面の見た目を決める |  | 上野、内山 | 完了 | 100%
技の選択 | 攻撃の手段を選ぶ |  | 上野、内山 | 完了 | 100%
モンスターの配置 | 自分、相手のモンスター配置位置を決める |  | 上野、内山 | 実施中 | 50%
BGM | BGMを決める |  | 秋枝、野村、荻原 | 未実装
大会 日程決め | 何日に大会があるかを決める |  | 瓜田 | 完了 | 100%
ターン処理 | ターン経過した時の処理 |  | 秋枝、野村、荻原 | 実施中 | 80%
ダメージ数の出力 | 攻撃を受けた時のダメージ数表示 |  | 秋枝、野村、荻原 | 実施中 | 50%
HPの処理 | 攻撃を受けた時や回復した時の処理 |  | 秋枝、野村、荻原 | 実施中 | 50%
行動順決め | 攻撃順などを決める |  | 秋枝、野村、荻原 | 完了 | 100%
命中率計算 | 攻撃の命中率を決める |  | 秋枝、野村、荻原 | 完了 | 100%
クリティカル | 攻撃のクリティカル率を決める |  | 秋枝、野村、荻原 | 完了 | 100%
コマンドの選択処理 | 戦う、特技、アイテムなどコマンド選択する処理 |  | 秋枝、野村、荻原 | 実施中 | 70%

## スプリント計画（機能２）
機能名： | 0
詳細タスク | タスクの概要 | 工数（人日） | 担当 | 状況 [実施・完了]